Exercices (gestion de projet)

- Construction d’un bâtiment. Considérons les différentes tâches à effectuer pour construire un bâtiment. Elles sont reprises ci-dessous.

| N° Tâche | Tâche | Durée | Préalables |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fondations | 6 | - |
| 2 | Murs | 10 | 1 |
| 3 | plomberie intérieure | 5 | 2 |
| 4 | Electricité | 7 | 2 |
| 5 | Toit | 6 | 2 |
| 6 | plomberie extérieure | 4 | 5 |
| 7 | Menuiserie | 8 | 3;4 |
| 8 | Sols | 4 | 7 |
| 9 | peinture intérieure | 5 | 7 |
| 10 | finitions intérieures | 6 | 8;9 |
| 11 | peinture extérieure | 9 | 6 |
| 12 | finitions extérieures | 2 | 11 |

- Tracez le diagramme de Gantt.

- Calculez les dates de début au plus tôt, les marges et déterminez le(s) chemin(s) critique(s).

- Les tâches 9 (peinture intérieure) et 11 (peinture extérieure) doivent être disjointes car elles sont effectuées par les mêmes ouvriers. Comment résoudre cette disjonction ? La date de fin des travaux est-elle affectée?

- La méthode PERT. Une entreprise décide de commercialiser un nouveau produit. La planification de ce lancement fait apparaître les tâches reprises au tableau suivant avec leur durée (en semaines) et leurs préalables.

- Tracer le graphe correspondant à la méthode PERT.

- Calculez les dates de début au plus tôt, au plus tard, les marges et le chemin critique.

- L’entreprise voudrait réduire la durée totale d’exécution des travaux. Pour cela, il est possible de réduire la durée des tâches 5 et 11 de une ou deux semaines au prix d’un coût supplémentaire de 100 000 EURO par semaine de réduction pour la tâche 5 et de 200 000 EURO par semaine pour la tâche 11. De combien peut-on réduire la durée totale des travaux et à quel coût ?

| N° Tâche | Tâche | Durée | Préalables |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sélection des équipements | 1 | - |
| 2 | Choix de la méthode de production | 2 | 1 |
| 3 | Procédures de contrôle de qualité | 2 | 2 |
| 4 | Choix des matières premières | 2 | 1 |
| 5 | Réception des équipements | 7 | 1 |
| 6 | Commande des matières premières | 1 | 4 |
| 7 | Réception des matières premières | 3 | 6 |
| 8 | Essais de production | 2 | 5;3;7 |
| 9 | Première fourniture aux magasins | 6 | 8;11 |
| 10 | Conception du conditionnement | 4 | 1 |
| 11 | Production du conditionnement | 5 | 10 |
| 12 | Réunion des vendeurs | 1 | 11 |
| 13 | Formation des vendeurs | 1 | 12 |

- Construction d’un hangar. Le maître d’ouvrage d’une construction vient de faire l’inventaire, auprès des artisans, des tâches qui conduisent à la réalisation d’un hangar. Elles sont reprises dans le tableau ci-dessous avec la liste de leurs préalables.

|  | Tâche | Durée | Nécessite la fin de | Liens |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 4 | C,G,L | 3;7;12 |
| 2 | B | 4 | - |  |
| 3 | C | 5 | B,H | 2;8 |
| 4 | D | 4 | B | 2 |
| 5 | E | 16 | B,G,L | 2;7;12 |
| 6 | F | 7 | A,D | 1;4 |
| 7 | G | 2 | D | 4 |
| 8 | H | 3 | B | 2 |
| 9 | I | 3 | J | 10 |
| 10 | J | 3 | G,L | 7;12 |
| 11 | K | 3 | A,F,I | 1;6;9 |
| 12 | L | 2 | B,C,H | 2;3;8 |

On vous demande de concevoir la planification du projet de construction du hangar, l’objectif étant de construire le hangar le plus vite possible. Pour cela, on vous demande de réaliser les opérations suivantes :

- Classer les tâches par niveaux.

- Utiliser le classement des tâches par niveaux pour construire le graphe de la méthode des potentiels représentant la réalisation de cet ouvrage.

- Sur ce graphe, de déterminer les dates de débuts au plus tôt et au plus tard des différentes tâches.

- Calculer, pour chaque tâche, la marge totale, la marge libre et la marge indépendante.

- Donner le chemin critique.

- Cas de contraintes cumulatives. On veut exécuter 7 tâches soumises aux contraintes de succession indiquées dans le tableau ci-dessous.

| No | Préalables | Durée | Main d’oeuvre |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 6 | 3 |
| 2 | - | 3 | 2 |
| 3 | - | 6 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 2 | 4 | 3 |
| 6 | 4;1 | 3 | 3 |
| 7 | 3;5;6 | 6 | 2 |

- Calculer les dates de début au plus tôt et au plus tard et déterminer le chemin critique par la méthode des potentiels.

- Présenter les résultats précédents en traçant un diagramme à barres. Tracer aussi la courbe de charge donnant l’évolution de la demande en main d’oeuvre en fonction du temps. L’effectif permanent de 5 ouvriers est-il suffisant ?

- On envisage l’embauche de travailleurs temporaires. Comment limiter à 4 semaines l’embauche de la main d’oeuvre supplémentaire sans allonger la durée totale d’exécution des travaux ?

- Si on renonce à embaucher des travailleurs temporaires, de combien faut-il allonger la durée des travaux pour respecter la contrainte de main d’oeuvre ?

- On reprend le problème de la première question. En plus des contraintes initiales, on veut que la tâche 7 ne commence pas après 8 semaines. Comment modifier le graphe pour tenir compte de cette contrainte ? Que pensez-vous de cette nouvelle exigence ?

- Construction d’une maison. Une société de promotion immobilière souhaite réaliser au plus vite la construction d’une maison individuelle. Les préalables et les durées des différentes tâches, évaluées en semaines, sont repris au tableau 2qui suit.

| Code | Tâche | Antériorité | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Excavation | - | 2 |
| 2 | Fondations | 1 | 4 |
| 3 | Murs porteurs | 2 | 10 |
| 4 | Couverture | 3 | 6 |
| 5 | Plomberie extérieure | 3 | 4 |
| 6 | Electricité | 3 | 7 |
| 7 | Lambris extérieur | 4 | 7 |
| 8 | Peinture extérieure | 5;7 | 9 |
| 9 | Plomberie intérieure | 5 | 5 |
| 10 | Plâtre | 9;6 | 8 |
| 11 | Revêtement de sol | 10 | 4 |
| 12 | Peinture intérieure | 10 | 5 |
| 13 | Finitions extérieures | 8 | 2 |
| 14 | Finitions intérieures | 11;12 | 6 |

Tableau : Construction d’une maison

  - Construire le graphe de la méthode PERT correspondant à ce problème.

  - Déterminer, sur le graphe de la question a), le temps minimum (en semaines) nécessaire à la réalisation de la maison.

  - Calculer, pour chaque tâche, la date de début au plus tôt, la marge et la date de début au plus tard.

  - Déterminer le (ou les) chemins critique(s) pour ce problème.

  - La direction de l’entreprise, inquiète du délai de réalisation de la maison, voudrait réduire celui-ci de 2 semaines. On peut agir sur les tâches reprises au tableau suivant :

| Tâche | Réduction de durée possible | Surcoût par semaine |
| --- | --- | --- |
| 4 | 1 ou 2 semaines | 300 |
| 5 | 1 ou 2 semaines | 800 |
| 11 | 1 ou 2 semaines | 500 |
| 12 | 1 ou 2 semaines | 400 |

Tableau : Réduction de la durée des tâches

Que proposez-vous comme actions afin de réduire la durée du projet de deux semaines à coût minimum ?

- Construction d’une piscine. Une société a reçu la maîtrise de la construction d’une piscine olympique sur un campus universitaire. Les durées des différentes tâches, évaluées en jours sont reprises au tableau suivant. Les travaux débutent le premier avril. On suppose que chaque mois comporte 20 jours ouvrables.

| Code | Tâche | Antériorité | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Excavation | - | 5 |
| B | Fondations | 1 | 2 |
| C | Pose canalisations | 2 | 4 |
| D | Essai en pression | 3;7 | 8 |
| E | Etanchéité | 4 | 9 |
| F | Mise en place de la station d’épuration | 1 | 6 |
| G | Mise en place du chauffage | 6 | 5 |
| H | Raccordement électricité | 7 | 4 |
| I | Sonorisation sous-marine | 8 | 5 |
| J | Dallage | 5;9 | 6 |
| K | Construction vestiaires | 10 | 8 |
| L | Construction du solarium | 10 | 2 |
| M | Mise en eau | 11;12 | 3 |

Tableau : Construction d’une piscine.

  - L’inauguration peut-elle avoir lieu comme prévu le 15 juin ?

  - Au cours de la pose des canalisations, on apprend que par suite d’incidents techniques, cette opération durera 6 jours de plus que prévu. Sans recommencer le diagramme, déterminez si cela influencera le délai final.

  - La direction du campus, inquiète quant au respect des délais, propose de se passer de la sonorisation sous-marine. Qu’en pensez-vous ?